Форма 1. Оценка целевых показателей муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и социально-культурной сферы» 2021-2027 годы

за 2024 год (весь период реализации)*

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Отклонение % | Оценка в баллах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| Задача 1 муниципальной программы: Эффективное руководство и управление в сфере установленных функций органов поселения. Основное мероприятие: Эффективность управления муниципальными финансами и функционирование поселения |  |  |  |  |  |
| Степень соответствия использования средств резервного фонда Администрации Бакшеевского сельского поселения требованиям законодательства | процент | 100 | 100 | - | 2 |
| Степень соответствия Решения Совета Бакшеевского сельского поселения о бюджете поселения требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации | процент | 100 | 100 | - | 2 |
| Число протестов Прокуратуры Тевризского района Омской области на нормативные правовые акты Бакшеевского сельского поселения | единиц | Не более 4 | 3 | - | 2 |
| Степень соблюдения сроков и качества предоставления бюджетной отчётности Бакшеевского сельского поселения | процент | 100 | 100 | - | 2 |
| Количество нарушений, выявленных контролирующими органами при проведении проверок в части правильности ведения бюджетного учёта и исполнения сметы Администрации Бакшеевского сельского поселения | единиц | Не более 2 | 0 | - | 2 |
| Степень соответствия освещаемой информации о деятельности Бакшеевского сельского поселения Тевризского муниципального района Омской области требованиям законодательства | процент | 100 | 100 | - | 2 |
| Итоговая сводная оценка по задаче 1 |  |  |  |  | 12 |
| Задача 2 муниципальной программы: Эффективное использование муниципального имущества. Основное мероприятие: Управление имуществом и земельными ресурсами на территории поселения |  |  |  |  |  |
| Количество объектов, прошедших техническую инвентаризацию в Бакшеевском сельском поселении | единиц | 0 | 0 | - | 0 |
| Количество объектов, поставленных на кадастровый учёт в Бакшеевском сельском поселении | единиц | 11 | 11 | - | 2 |
| Итоговая сводная оценка по задаче 2 |  |  |  |  | 2 |
| Задача 3 муниципальной программы: Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма и экстремизма. Основное мероприятие: Проведение мероприятий по обеспечению мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |
| Количество мероприятий по устранению чрезвычайных ситуаций, проведённых в Бакшеевском сельском поселении | единиц | 2 | 2 | - | 2 |
| Количество мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, проведённых в Бакшеевском сельском поселении | единиц | 0 | 0 | - | 0 |
| Итоговая сводная оценка по задаче 3 |  |  |  |  | 2 |
| Задача 4 муниципальной программы: Снижение уровня безработицы в поселении. Основное мероприятие: Создание благоприятных условий для улучшения демографического развития поселения |  |  |  |  |  |
| Количество граждан в Бакшеевском сельском поселении, трудоустроенных за счёт общественных работ | человек | 0 | 0 | - | 0 |
| Итоговая сводная оценка по задаче 4 |  |  |  |  | 0 |
| Задача 5 муниципальной программы: Улучшение качества оказания услуг по содержанию автомобильных дорог. Основное мероприятие: Модернизация и развитие автомобильных дорог |  |  |  |  |  |
| Доля километров отремонтированных дорог Бакшеевского сельского поселения | процент | 0 | 0 |  | 0 |
| Количество жалоб населения на состояние автомобильных дорог, находящихся в Бакшеевском сельском поселении | единиц | 1 | 1 |  | 2 |
| Количество полученных технических паспортов | единиц | 0 | 0 |  | 0 |
| Итоговая сводная оценка по задаче 5 |  |  |  |  | 2 |
| Задача 6 муниципальной программы: Повышение эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства в целом по Бакшеевскому сельскому поселению. Основное мероприятие: Развитие жилищно-коммунального комплекса на территории поселения |  |  |  |  |  |
| Количество километров отремонтированных водопроводных сетей в Бакшеевском сельском поселении | километр | 0 | 0 |  | 0 |
| Итоговая сводная оценка по задаче 6 |  |  |  |  | 0 |
| Задача 7 муниципальной программы: Улучшение качества оказания услуг по благоустройству и озеленению в границах поселения. Основное мероприятие: Развитие благоустройства на территории поселения |  |  |  |  |  |
| Доля километров новых линий уличного освещения в Бакшеевском сельском поселении | процент | 0 | 0 |  | 0 |
| Количество фонарей уличного освещения, установленных в Бакшеевском сельском поселении | единиц | 15 | 15 |  | 2 |
| Количество жалоб населения по содержанию общественных территорий | единиц | 1 | 1 |  | 2 |
| Количество жалоб населения, по содержанию скверов Бакшеевском сельском поселения | единиц | 0 | 0 |  | 0 |
| Количество кладбищ Бакшеевском сельском поселения, находящихся в санитарных условиях | единиц | 4 | 4 |  | 2 |
| Количество выявленных нарушений правил благоустройства в Бакшеевском сельском поселении. | единиц | 0 | 0 |  | 0 |
| Итоговая сводная оценка по задаче 7 |  |  |  |  | 6 |
| Задача 8 муниципальной программы: Повышение социальной активности гражданской ответственности молодых граждан. Основное мероприятие: Развитие молодёжной политики на территории поселения |  |  |  |  |  |
| Количество проведённых культурно-массовых мероприятий в Бакшеевском сельском поселении | единиц | 0 | 0 |  | 0 |
| Итоговая сводная оценка по задаче 8 |  |  |  |  | 0 |
| Задача 9 муниципальной программы: Сохранение культурного наследия и развития культурного потенциала. Основное мероприятие: Развитие культуры и кинематографии |  |  |  |  |  |
| Количество проведённых культурно-досуговых мероприятий в Бакшеевском сельском поселении | единиц | 1 | 1 |  | 2 |
| Итоговая сводная оценка по задаче 9 |  |  |  |  | 2 |
| Задача 10 муниципальной программы: Улучшение положения граждан находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспечение доступности населению социальных услуг. Основное мероприятие: Социальные мероприятия |  |  |  |  |  |
| Количество человек, получающих ежемесячную доплату к пенсии за выслугу лет в Администрации Бакшеевского сельского поселения | человек | 4 | 4 |  | 2 |
| Итоговая сводная оценка по задаче 10 |  |  |  |  | 2 |
| Задача 11 муниципальной программы: Повышение эффективности работы средств массовой информации по информационной поддержке развития физической культуры и спорта, здорового образа жизни населения Бакшеевского сельского поселения. Основное мероприятие: Развитие физической культуры и спорта на территории поселения |  |  |  |  |  |
| Количество проведённых физкультурно-спортивных мероприятий в Бакшеевском сельском поселении | единиц | 2 | 2 |  | 2 |
| Итоговая сводная оценка по задаче 11 |  |  |  |  | 2 |
| Задача 12 муниципальной программы: Проведение мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне. Основное мероприятие: Проведение мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне |  |  |  |  |  |
| Количество поставленных на учёт граждан, прибывающих в запасе | человек | 231 | 231 |  | 2 |
| Итоговая сводная оценка по задаче 12 |  |  |  |  | 2 |
| ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе |  |  |  |  | 32 |

*оценка проводится с нарастающим итогом	 за весь период реализации муниципальной программы

Форма 2. Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и социально-культурной сферы» 2021-2027 годы за 2024 год (весь период реализации)*

| Вывод об эффективности программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| Задача 1 муниципальной программы: Эффективное руководство и управление в сфере установленных функций органов поселения. Основное мероприятие: Эффективность управления муниципальными финансами и функционирование поселения | 12 | ожидаемая эффективность достигнута |
| Задача 2 муниципальной программы: Эффективное использование муниципального имущества. Основное мероприятие: Управление имуществом и земельными ресурсами на территории поселения | 2 | ожидаемая эффективность достигнута |
| Задача 3 муниципальной программы: Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма и экстремизма. Основное мероприятие: Проведение мероприятий по обеспечению мер пожарной безопасности | 2 | ожидаемая эффективность достигнута |
| Задача 4 муниципальной программы: Снижение уровня безработицы в поселении. Основное мероприятие. Создание благоприятных условий для улучшения демографического развития поселения | 0 | ожидаемая эффективность достигнута |
| Задача 5 муниципальной программы: Улучшение качества оказания услуг по содержанию автомобильных дорог. Основное мероприятие. Модернизация и развитие автомобильных дорог | 2 | ожидаемая эффективность достигнута |
| Задача 6 муниципальной программы: Повышение эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства в целом по Бакшеевскому сельскому поселению. Основное мероприятие. Развитие жилищно-коммунального комплекса на территории поселения | 0 | ожидаемая эффективность достигнута |
| Задача 7 муниципальной программы: Улучшение качества оказания услуг по благоустройству и озеленению в границах поселения. Основное мероприятие: Развитие благоустройства на территории поселения | 6 | ожидаемая эффективность достигнута |
| Задача 8 муниципальной программы: Повышение социальной активности гражданской ответственности молодых граждан. Основное мероприятие: Развитие молодёжной политики на территории поселения | 0 | ожидаемая эффективность достигнута |
| Задача 9 муниципальной программы: Сохранение культурного наследия и развития культурного потенциала. Основное мероприятие: Развитие культуры и кинематографии | 2 | ожидаемая эффективность достигнута |
| Задача 10 муниципальной программы: Улучшение положения граждан находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспечение доступности населению социальных услуг. Основное мероприятие: Социальные мероприятия | 2 | ожидаемая эффективность достигнута |
| Задача 11 муниципальной программы: Повышение эффективности работы средств массовой информации по информационной поддержке развития физической культуры и спорта, здорового образа жизни населения Бакшеевского сельского поселения. Основное мероприятие: Развитие физической культуры и спорта на территории поселения | 2 | ожидаемая эффективность достигнута |
| Задача 12 муниципальной программы: Проведение мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне. Основное мероприятие: Проведение мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне | 2 | ожидаемая эффективность достигнута |
| 1) ожидаемая эффективность достигнута; 2) эффективность находится на уровне предыдущего года; 3) эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом. положительное значение | Положительное значение (0 и более) |  |
| 1) ожидаемая эффективность не достигнута; 2) эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом. отрицательное значение | Отрицательное значение (менее 0) |  |
| ИТОГО по муниципальной программе | 32 |  |

*оценка проводится с нарастающим итогом	 за весь период реализации муниципальной программы